Приложение №2 к приказу МО РС (Я)

№01-16/ от 18 мая 2015 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

с 2015-2019гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | МЕРОПРИЯТИЯ | ДАТА | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
| 1 | Разработка рабочего плана реализации проекта, распределение ролей и обязанностей участников | Февраль-апрель, 2015 | Координатор проекта |
| 2 | Круглый стол педагогов ДОУ «Обсуждение проекта «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ».  Формирование ядра профессиональной команды проекта | Май, 2015 | Администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 3 | Поиск спонсора для тиражирования Карты диагностики и развития способностей ребенка в количестве 1000 экз. для обеспечения ДОУ-участников. | Май, 2015 | Администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 4 | Размещение на сайте ДОУ и на сайте УО, РУО информации:  О нашем проекте «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ» | Апрель- май, 2015 | Кураторы проекта на местах; ответственный за сайт ДОУ |
| 5 | Подготовка проекта приказа МО о начале реализации проекта в пилотных садах, утверждение плана реализации проекта | Май,2015 | Координатор проекта |
| 6 | Освоение педагогами ДОУ, участвующих в проекте образовательной технологии О.Г. Волкова, мониторинга диагностики развития способностей и задатков (наблюдения, игры, задания, тесты и др.). Ознакомление с методикой работы по образовательной технологии развития способностей и задатков ребенка | Май-сентябрь, 2015г | Кураторы проекта на местах  ст. воспитатели, воспитатели инновационных групп ДОУ |
| 7 | Подписание бланка согласия родителей на участие и представление для использования по проекту данных детей, участвующих в данном проекте. | Сентябрь, и вновь поступившими с момента участия в проекте | Отдел кадров ДОУ, воспитатели иннов.групп ДОУ |
| 8 | Общее родительское собрание в инновационной группе, общее родительское собрание | май по сентябрь, 2015 | Кураторы проекта на местах, админ. ДОУ, воспитатели инновационных групп |
| 9 | Работа в инновационных группах ДОУ-участников сетевого проекта:  Правильное, своевременное заполнение педагогом индивидуальной карты ребенка по итогам каждого этапа мониторинга (может не быть строгим по времени) –учет только самых лучших результатов детей. | Сентябрь- декабрь, 2015 | Педагоги инновационных групп, администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 10 | Консультации педагогов, принимающих участие в проекте | Еженедельно | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 11 | Консультации родителей (устно и через сайт) | ежедневно | Воспитатели инновационных групп |
| 12 | Контрольные срезы | Один раз в месяц | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 13 | Размещение на сайте ДОУ, РУО информации о ходе проекта | Еженедельно, в течение года | Ответственный за сайт, ст. воспитатели, кураторы проекта в улусах |
| 14 | Подготовка отчета о проделанной работе с февраля по июнь 2015 г | 15 июня 2015 г. в электронном варианте | Кураторы проекта на местах |
| 15 | Обобщение опыта работы по проекту (первые шаги) на курсах повышения квалификации в г. Чебоксары | С 8-24 июня 2015г | кураторы проекта, координатор проекта |
| 16 | Проведение НПК по теме проекта для педагогов ДОУ г. Якутска, РС (Я) | Ноябрь, 2015 г | Участники проекта кураторы проекта, координаторы проекта |
| 17 | Работа в инновационных группах ДОУ-участников сетевого проекта:  Правильное, своевременное заполнение педагогом индивидуальной карты ребенка по итогам каждого этапа мониторинга (может не быть строгим по времени) –учет только самых лучших результатов детей. | 2015-2016 уч. год | Педагоги инновационных групп, администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 18 | Контрольные срезы | Один раз в месяц | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 19 | Размещение на сайте ДОУ, РУО информации о ходе проекта | Еженедельно, в течение года | Ответственный за сайт, ст. воспитатели, кураторы проекта на местах |
| 20 | Проведение республиканского вебинара пилотных садов | Апрель, 2016 г | Координаторы проекта |
| 21 | «Одаренные дети. Хангаласский улус» - семинар-практикум | Май, 2016 г | ДО РУО «Хангаласский улус», кураторы пилотных садов Хангаласского улуса, ФМФ «Ленский Край» |
| 22 | Создание банка данных одаренных детей по 10 направлениям | Май, 2016г | Кураторы на местах |
| 23 | Отчеты о проделанной работе за 2015-2016 уч.год | Май, 2016г  В электронном варианте | Кураторы на местах |
| 24 | Работа в инновационных группах ДОУ-участников сетевого проекта:  Правильное, своевременное заполнение педагогом индивидуальной карты ребенка по итогам каждого этапа мониторинга (может не быть строгим по времени) –учет только самых лучших результатов детей. | 2016- 2017уч.гг | Педагоги инновационных групп, администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 25 | Контрольные срезы | Один раз в месяц | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 26 | Консультации педагогов, принимающих участие в проекте | Еженедельно | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 27 | Авторские семинары-практикумы ДОО республики (по графику каждый сад –пилотник) | 2016-2017 уч.гг | Кураторы на местах |
| 28 | Продолжение работы над банком данных одаренных детей по 10 направлениям | Май, 2017г | Кураторы на местах |
| 29 | Летняя сессия одаренных детей дошкольников  (по 10 направлениям) | Июнь, июль, 2017  Улусные центры, Якутск, ФМФ «Ленский край» | Координаторы проекта,  ДО РУО,  кураторы на местах |
| 30 | Отчеты о проделанной работе за 2016-2017 уч.год | ноябрь, 2017г  В электронном варианте | Кураторы на местах |
| 31 | Авторский республиканский семинар-практикум «Одаренные дети г. Якутска» | Октябрь, 2017г | Кураторы ДОО г. Якутска |
| 32 | Работа в инновационных группах ДОУ-участников сетевого проекта:  Правильное, своевременное заполнение педагогом индивидуальной карты ребенка по итогам каждого этапа мониторинга (может не быть строгим по времени) –учет только самых лучших результатов детей. | 2017- 2018уч.гг | Педагоги инновационных групп, администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 33 | Контрольные срезы | Один раз в месяц | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 34 | Консультации педагогов, принимающих участие в проекте | Еженедельно | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 35 | Авторские семинары-практикумы ДОО республики (по графику каждый сад –пилотник ) | 2017-2018 уч.гг | Кураторы на местах |
| 36 | Продолжение работы над банком данных одаренных детей по 10 направлениям | Май, 2018г | Кураторы на местах |
| 37 | Летняя сессия одаренных детей дошкольников  (по 10 направлениям) | Июнь, июль, 2018  Улусные центры, Якутск, ФМФ «Ленский край» | Координаторы проекта, кураторы на местах,  ДО РУО |
| 38 | Отчеты о проделанной работе за 2017-2018 уч.год | ноябрь, 2018г  В электронном варианте | Кураторы на местах |
| 39 | Авторский республиканский семинар «Одаренные дети Намского улуса» | Ноябрь, 2018 г | Кураторы ДОО с. Намцы, ДО РУО |
| 40 | Работа в инновационных группах ДОУ-участников сетевого проекта:  Правильное, своевременное заполнение педагогом индивидуальной карты ребенка по итогам каждого этапа мониторинга (может не быть строгим по времени) –учет только самых лучших результатов детей. | 2018- 2019уч.гг | Педагоги инновационных групп, администрация ДОУ, кураторы проекта на местах |
| 41 | Контрольные срезы | Один раз в месяц | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 42 | Консультации педагогов, принимающих участие в проекте | Еженедельно | Кураторы проекта на местах, ст. воспитатели ДОУ |
| 43 | Авторские семинары-практикумы ДОО республики (по графику каждый сад –пилотник) | 2018-2019 уч.гг | Кураторы на местах |
| 44 | Обобщение работы над банком данных одаренных детей по 10 направлениям | Май, 2019г | Кураторы на местах |
| 45 | Летняя сессия одаренных детей дошкольников  (по 10 направлениям) | Июнь, июль, 2019  Улусные центры, Якутск, ФМФ «Ленский край» | Координаторы проекта, кураторы на местах,  ДО РУО |
| 46 | Отчеты о проделанной работе за 2018-2019 уч.год | ноябрь, 2019г  В электронном варианте | Кураторы на местах |
| 47 | Республиканская НПК с участием О.Г. Волкова «Обобщение опыта работы по созданию системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОО» | Ноябрь, 2019  ФМФ «Ленский край» | Кураторы на местах, координаторы проекта |
| 48 | Издание сборника тезисов докладов участников по итогам НПК | Декабрь 2019г | Координаторы проекта, ФМФ «Ленский Край» |
| 49 | Обобщение опыта работы в научно-методических журналах РФ и РС (Я) | Декабрь, 2019 | Координаторы проекта |